## FAISM 1.1
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SHCP
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALES AL PRIMER TRIMESTRE 2024
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | HID230202220784 | Proyecto de inversión | 447952.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447952.95, modificado:446990.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MURILLO KARAM EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA - 51822 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 51822 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE MURILLO KARAM INTERIOR SN COLONIA LA PUERTA, 42665 LA PUERTA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE AGUIRRE Y CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A 250.00 METROS CON DIRECCIÓN, lon:-99.11704855, lat:20.25487972}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 446990.25 | 446990.25 | 446990.25 | 446990.25 | 446990.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-007, contratista:JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:446990.25, importe_modificado:446990.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2220784/proyecto_INICIO, 2220784/proyecto_PROCESO, 2220784/proyecto_INICIO, 2220784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220808 | Proyecto de inversión | 475857.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475857.42, modificado:474927.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS FILTROS - 52151 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 52151 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.1, meta_modificada:1160.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LOS FILTROS, 42670 LOS FILTROS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE CANAL EL TUMBA Y , CALLE REFORMA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A 815.00 METROS A PARTIR DE LA BOMBA DE A, lon:-99.09064965, lat:20.21020103}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 474927.91 | 474927.91 | 474927.91 | 474927.91 | 474927.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-010, contratista:MANUEL SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:474927.91, importe_modificado:474927.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.1}} | {2220808/proyecto_INICIO, 2220808/proyecto_FIN, 2220808/proyecto_PROCESO, 2220808/proyecto_FIN, 2220808/proyecto_INICIO, 2220808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220823 | Proyecto de inversión | 1077143.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077143.64, modificado:1076944.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 52282 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 52282 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CANAL EL TUMBA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A PART, lon:-99.07476903, lat:20.20835355}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1076944 | 1076944 | 1076944 | 1076944 | 1076944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-008 CONV, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1076944.0, importe_modificado:1076944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2220823/proyecto_INICIO, 2220823/proyecto_PROCESO, 2220823/proyecto_INICIO, 2220823/proyecto_PROCESO, 2220823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220838 | Proyecto de inversión | 495843.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495843.66, modificado:494915.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 6, 7 Y 8, COLONIA MAGISTERIO EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 52396 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 52396 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.4, meta_modificada:1300.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 6 7, 8 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7, CALLE 5 SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A 165.00 METROS CON DIRECCIÓN ESTE A PARTIR DE LA CASETA DE VI, lon:-99.09825109, lat:20.24897188}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 494915.51 | 494915.51 | 494915.51 | 494915.51 | 494915.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-009, contratista:MANUEL SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:494915.51, importe_modificado:494915.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.4}} | {2220838/proyecto_INICIO, 2220838/proyecto_PROCESO, 2220838/proyecto_FIN, 2220838/proyecto_INICIO, 2220838/proyecto_PROCESO, 2220838/proyecto_FIN, 2220838/proyecto_INICIO, 2220838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220871 | Proyecto de inversión | 1580677.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580677.34, modificado:1579477.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAYÓN Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 52770 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 52770 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.0, meta_modificada:2792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE RAYÓN Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 42672 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA EN LA ZONA C, lon:-99.02741861, lat:20.24050498}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1579477.34 | 1579477.34 | 1579477.34 | 1579477.34 | 1579477.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-PMFIMH-FAISM-2023/002, contratista:CONSTRUCIONES COIXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1579477.34, importe_modificado:1579477.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.0}} | {2220871/proyecto_INICIO, 2220871/proyecto_PROCESO, 2220871/proyecto_INICIO, 2220871/proyecto_PROCESO, 2220871/proyecto_FIN, 2220871/proyecto_PROCESO, 2220871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220880 | Proyecto de inversión | 1537219.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537219.18, modificado:1535840.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CANAL REQUENA TRAMO DE PUENTE DE ACCESO A COLONIA LÁZARO CÁRDENAS A PUENTE DE ACCESO A LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS, COLONIA EL MEXE - 52801 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 52801 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5027.0, meta_modificada:5027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE CANAL REQUENA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL MEXE, 42670 LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE TORRES BODET Y CALLE ACCESO A LA CRUZ, SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE L, lon:-99.09705582, lat:20.22706842}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1535840 | 1535840 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-PMFIMH-FAISM-2023/001, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1535840.0, importe_modificado:1535840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.1}} | {2220880/proyecto_INICIO, 2220880/proyecto_PROCESO, 2220880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220984 | Proyecto de inversión | 277407.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277407.71, modificado:276413.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ - 53487 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 53487 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 42670 LA CRUZ, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE CANAL ALTO REQUENA, CALLE CIPRES SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A PARTIR DEL PUENTE DE ACCESO A 330.0, lon:-99.11060166, lat:20.22145731}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 276413.14 | 276413.14 | 276413.14 | 276413.14 | 276413.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-001, contratista:VICTOR SANCHEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:276413.14, importe_modificado:276413.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2220984/proyecto_INICIO, 2220984/proyecto_PROCESO, 2220984/proyecto_INICIO, 2220984/proyecto_PROCESO, 2220984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220674 | Proyecto de inversión | 534044.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534044.18, modificado:533213.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 50746 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 50746 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.5, meta_modificada:1012.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN BARRIO LOS VIOLINES, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE CIPRES, CALLE LOS PINOS SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPE, lon:-99.08715153, lat:20.25078462}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 533213.46 | 533213.46 | 533213.46 | 533213.46 | 533213.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-002, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:533213.46, importe_modificado:533213.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.5}} | {2220674/proyecto_INICIO, 2220674/proyecto_PROCESO, 2220674/proyecto_FIN, 2220674/proyecto_INICIO, 2220674/proyecto_PROCESO, 2220674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220851 | Proyecto de inversión | 653930.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653930.23, modificado:653838.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CERRADA PEDREGAL LOS PINOS Y TERCERA CERRADA DE NOGAL, COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 52463 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 52463 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA PEDREGAL LOS PINOS Y TERCERA CERRADA DE NOGAL INTERIOR SN COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN BARRIO LOS VIOLINES, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE DESAGÜE NORTE Y CALLE OLIVOS, CALLE CEDRO SE UBICA EN LA, lon:-99.08341109, lat:20.24766131}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 653838.64 | 653838.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-004, contratista:LUIS ADRIAN MONTER CANO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:653838.64, importe_modificado:653838.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.8}} | {2220851/proyecto_INICIO, 2220851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220583 | Proyecto de inversión | 961336.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961336.15, modificado:960644.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 50239 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 50239 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.3, meta_modificada:1817.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LOS CHAVARRIAS, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE 10 DE MAYO SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOC, lon:-99.09587127, lat:20.25443603}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 960644.7 | 960644.7 | 960644.7 | 960644.7 | 960644.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-005, contratista:VICTOR ABRAHAM OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:960644.7, importe_modificado:960644.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.3}} | {2220583/proyecto_PROCESO, 2220583/proyecto_INICIO, 2220583/proyecto_PROCESO, 2220583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202220666 | Proyecto de inversión | 624786.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624786.61, modificado:623982.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE MARZO, COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 50701 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 50701 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LOS CHAVARRIAS, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE 14 DE MARZO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA COLONIA LOS CHAVARRIAS ES E, lon:-99.10209111, lat:20.25983206}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 623982.19 | 623982.19 | 623982.19 | 623982.19 | 623982.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-006 CONV, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:623982.19, importe_modificado:623982.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2220666/proyecto_INICIO, 2220666/proyecto_PROCESO, 2220666/proyecto_INICIO, 2220666/proyecto_PROCESO, 2220666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298504 | Proyecto de inversión | 465261.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465261.19, modificado:465261.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO OLGUIN MAYORGA COLONIA EL REPRESO EN LA LOCALIDAD DE EL MENDOZA - 343780 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 343780 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.8, meta_modificada:533.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CALLE ANTONIO OLGUIN MAYORGA INTERIOR SN COLONIA EL REPRESO, 42667 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC, AVENIDA HIDALGO SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE EL MEND, lon:-99.08786739, lat:20.26830204}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 463199.46 | 463199.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-016, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:463199.46, importe_modificado:463199.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2298504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402275400 | Proyecto de inversión | 668396.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668396.91, modificado:668396.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL ROSARIO - 171053 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 171053 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA COLONIA EL ROSARIO, 42663 EL ROSARIO [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y AVENIDA 12 DE DICIEMBRE, AVENIDA 10 DE MAYO SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD , lon:-99.0417053, lat:20.24765132}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 668396.91 | 668396.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-014, contratista:CONSTRUCIONES COIXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:668396.91, importe_modificado:669396.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {2275400/proyecto_INICIO, 2275400/proyecto_PROCESO, 2275400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402275490 | Proyecto de inversión | 1424906.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424906.87, modificado:1424906.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EL BADILLO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 172509 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 172509 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3776.5, meta_modificada:3776.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE EL BADILLO INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 42672 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE EL CALERO Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE PRIMERO DE MAYO SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A PARTIR DEL CENTRO DE LA, lon:-99.02282583, lat:20.25706637}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1424906.87 | 1424906.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-012, contratista:MANUEL SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1424906.87, importe_modificado:1424906.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.95}} | {2275490/proyecto_INICIO, 2275490/proyecto_PROCESO, 2275490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402286673 | Proyecto de inversión | 688579.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688579.77, modificado:688579.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE COAHUILA EN LA LOCALIDAD DE EL MENDOZA - 291154 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 291154 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN PUEBLO EL MENDOZA, 42667 EL MENDOZA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y , CALLE CHIHUAHUA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA DISTANCIA DE 245.00 METROS CON DIRECCIÓN NOR, lon:-99.09145151, lat:20.28839198}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 688579.77 | 688579.77 | 402839.47 | 402839.47 | 402839.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-015-017, contratista:R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:688579.77, importe_modificado:688579.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2286673/proyecto_INICIO, 2286673/proyecto_PROCESO, 2286673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402301557 | Proyecto de inversión | 684228.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684228.8, modificado:684228.8}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL BARRIO DE EL REPRESO EN LA LOCALIDAD DE LA MORA - 355795 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 355795 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.84, meta_modificada:44.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO TEPATEPEC - EL MENDOZA KILÓMETRO 0 + 810 INTERIOR SN BARRIO EL REPRESO, 42667 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC Y , CALLE NARANJO SE UBICA EN LA ZONA , lon:-99.0863439, lat:20.25795034}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 684228.8 | 684228.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-018, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:684228.8, importe_modificado:684228.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.45}} | {2301557/proyecto_INICIO, 2301557/proyecto_PROCESO, 2301557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402301748 | Proyecto de inversión | 991555.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991555.65, modificado:991555.65}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL BARRIO LOS AMIGOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 356686 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 356686 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.82, meta_modificada:63.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:CALLE PUENTE DE ALVARADO INTERIOR SN BARRIO LOS AMIGOS, 42672 BARRIO LOS AMIGOS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PUENTE DE ALVARADO, CALLE LOZANO SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO EN B, lon:-99.02818069, lat:20.23107743}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 991555.65 | 991555.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-019, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:991555.65, importe_modificado:991555.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}} | {2301748/proyecto_INICIO, 2301748/proyecto_PROCESO, 2301748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402301884 | Proyecto de inversión | 3677180.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677180.42, modificado:3677180.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 357254 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 357254 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.6, meta_modificada:1017.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE PLAZA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPA, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DENTRO, lon:-99.06606755, lat:20.21643439}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 3677180.42 | 3677180.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-020, contratista:CONSTRUCCIONES SINERAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:3677180.42, importe_modificado:3677180.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.28}} | {2301884/proyecto_INICIO, 2301884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298413 | Proyecto de inversión | 223322.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223322.25, modificado:223322.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 343433 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I. Madero | 343433 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 42673 LAS FUENTES, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE CANAL ALTO REQUENA, SE UBICA EN LA ZONA ESTE DE LA COLONIA LAS FUENTES DE LA LOCALIDAD , lon:-99.03847367, lat:20.21722521}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 223322.25 | 223322.25 | 223322.25 | 223322.25 | 223322.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-013, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:223322.25, importe_modificado:223322.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2298413/proyecto_PROCESO, 2298413/proyecto_INICIO, 2298413/proyecto_FIN, 2298413/proyecto_INICIO, 2298413/proyecto_PROCESO, 2298413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

## FORTAMUN 1
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SHCP
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALES AL PRIMER TRIMESTRE 2024
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura)
Hidalgo | Francisco I. Madero | Programa presupuestario | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 |  | Total del Programa Presupuestario | 33674582 | 33674582 | 3949743.09 | 3949743.09 | 3949743.09 |  |  | N/A | 8418645
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 5926611.6 | 5926611.6 | 1481652.81 | 1279469.7 | 1279469.7 | 1279469.7 | 1279469.7 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 567 - Herramientas y máquinas-herramienta | 450000 | 450000 | 112500 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 150000 | 150000 | 37500 | 17269.84 | 17269.84 | 17269.84 | 17269.84 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 531 - Equipo médico y de laboratorio | 460000 | 460000 | 114999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 3730000 | 3730000 | 932499.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 542 - Carrocerías y remolques | 550000 | 550000 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 392 - Impuestos y derechos | 1000000 | 1000000 | 249999.99 | 258827.83 | 258827.83 | 258827.83 | 258827.83 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 800000 | 800000 | 199999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 345 - Seguro de bienes patrimoniales | 50000 | 50000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 2242202.5 | 2242202.5 | 560550.59 | 33172 | 33172 | 33172 | 33172 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 350000 | 350000 | 87499.99 | 47469.2 | 47469.2 | 47469.2 | 47469.2 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 552832.28 | 552832.28 | 138208.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 350000 | 350000 | 87499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 5450000 | 5450000 | 1362499.92 | 976034.11 | 976034.11 | 976034.11 | 976034.11 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 271 - Vestuario y uniformes | 345912 | 345912 | 86477.99 | 345912 | 345912 | 345912 | 345912 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 550000 | 550000 | 137499.99 | 93814.04 | 93814.04 | 93814.04 | 93814.04 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 650000 | 650000 | 162499.99 | 9094 | 9094 | 9094 | 9094 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 7970000 | 7970000 | 1992499.88 | 776692.01 | 776692.01 | 776692.01 | 776692.01 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 314 - Telefonía tradicional | 42000 | 42000 | 10500 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 327 - Arrendamiento de activos intangibles | 350000 | 350000 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 259 - Otros productos químicos | 140000 | 140000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 254 - Materiales, accesorios y suministros médicos | 180000 | 180000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 172 - Recompensas | 35000 | 35000 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados | 2813.06 | 2813.06 | 703.26 | 1587.14 | 1587.14 | 1587.14 | 1587.14 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 133 - Horas extraordinarias | 80000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 13940.88 | 13940.88 | 3485.22 | 3485.22 | 3485.22 | 3485.22 | 3485.22 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 152 - Indemnizaciones | 154319.68 | 154319.68 | 38579.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 154 - Prestaciones contractuales | 48950 | 48950 | 12237.5 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Francisco I. Madero | 1 - Gasto corriente | 171 - Estímulos | 1050000 | 1050000 | 262499.98 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión

## FAISM 1.2
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SHCP
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALES AL PRIMER TRIMESTRE 2024
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura)
Hidalgo | Francisco I. Madero | Programa presupuestario | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 |  | Total del Programa Presupuestario | 17290108 | 17290108 | 5187033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | 5187033
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 |  | Municipio de Francisco I. Madero |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 5620000 | 5620000 | 1686000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 |  | Municipio de Francisco I. Madero |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 5500000 | 5500000 | 1650000.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 |  | Municipio de Francisco I. Madero |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 1500000 | 1500000 | 450000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión
Hidalgo | Francisco I. Madero | Partida genérica | 2024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 |  | Municipio de Francisco I. Madero |  |  | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicación | 4670108 | 4670108 | 1401032.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Revisión